## List1
| Listopad |  |  | Prosinec |  |  |  | Leden |  |  |  | Únor |  |  |  | Březen
| 1. Týden | 2. Týden | 3. Týden | 4. Týden | 5. Týden | 6. Týden | 7. Týden | 8. Týden | 9. Týden | 10. Týden | 11. Týden | 12. Týden | 13. Týden | 14. Týden | 15. Týden | 16. Týden
Základní ovládání VR
Braní/házení předmětů
Razítka a kreslení
Implementace pravidel
Modely a animace v Blenderu
Hudba a zvukové efekty
Dolaďování